## Feuil1
PROJET SAE : DOC2QUIZ - PLANNING DE GANTT
BONNIER Gabin - CUVELIER Armand - JUSTIN Thomas - THENAWHA Valentine
US | WBS / Tâche | Responsable | Date début | Date Fin | Durée (h) | Statut | 1h-10h | [9 empty] | 11h-20h | [9 empty] | 21h-30h | [9 empty] | 31h-40h | [9 empty] | 41h-50h | [9 empty] | 51h-60h | [9 empty] | 61h-70h | [9 empty] | 71h-80h | [9 empty] | 81h-90h | [9 empty] | 91h-100h | [9 empty] | 101h-110h | [9 empty] | 111h-115h
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115
4 | Sprint 00 - Cadrage
US-01 | Cahier des charges | Thomas | 2026-09-07 |  | 5 | En cours ▾ | bar: 3 to 7
US-02 | Maquettes | Valentine | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5 | Terminé ▾ | bar: 3 to 7
US-03 | Setup Repo | Armand / Gabin | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4 | Terminé ▾ | bar: 1 to 4; 10
US-04 | Backlog & Création Gantt | Armand / Gabin | 2026-09-07 |  | 3 | Terminé ▾ | bar: 5 to 7
7 | Sprint 01 - Fondations techniques
US-10 | Environnement Docker | Thomas |  |  |  | En cours ▾ | bar: 8 to 12
US-05 | Upload PDF | Armand |  |  |  | En cours ▾ | bar: 8 to 9
US-06 | Upload un fichier Markdown |  |  |  |  | À faire ▾
US-08 | Détection matière niv.1 |  |  |  |  | À faire ▾
US-07 | Segmentation du texte extrait |  |  |  |  | À faire ▾
US-09 | Appel REST vers Ollama | Valentine |  |  |  | En cours ▾ | bar: 8 to 15
US-11 | Interface Gradio | Gabin |  |  |  | En cours ▾ | bar: 8 to 15
5 | Sprint 02 - Génération QCM de base
US-12 | Génération QCM niv.1 |  |  |  |  | À faire ▾
US-13 | Génère exercices de calculs réels |  |  |  |  | À faire ▾
US-14 | Questions différentes |  |  |  |  | À faire ▾
US-15 | Profil |  |  |  |  | À faire ▾
US-16 | Interface validation/édition des QCMs |  |  |  |  | À faire ▾
5 | Sprint 03 - Qualité pédagogique
US-17 | Génération QCM niv.2 |  |  |  |  | À faire ▾
US-18 | Interface de lancement de génération |  |  |  |  | À faire ▾
US-19 | Détection matière niv.2 |  |  |  |  | À faire ▾
US-20 | Autocritique contenu |  |  |  |  | À faire ▾
US-21 | Mise en place l'anti-verbatim |  |  |  |  | À faire ▾
8 | Sprint 04 - Personnalisation & export
US-22 | Correction erreur |  |  |  |  | À faire ▾
US-23 | Historique complet |  |  |  |  | À faire ▾
US-24 | Tendance d'utilisations |  |  |  |  | À faire ▾
US-25 | Rejeter un QCM avec un motif |  |  |  |  | À faire ▾
US-26 | Noter chaque question |  |  |  |  | À faire ▾
US-27 | Changement dans les questions |  |  |  |  | À faire ▾
US-28 | Export vers GIFT |  |  |  |  | À faire ▾
US-29 | Export vers XML pour Moodle |  |  |  |  | À faire ▾
US-30 | Télécharger l'export depuis l'app |  |  |  |  | À faire ▾
US-31 | Tests unitaires |  |  |  |  | À faire ▾
US-32 | CI/CD |  |  |  |  | À faire ▾
US-33 | Validation globale |  |  |  |  | À faire ▾